## 📖 Hướng Dẫn
📖 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FILE DEMO BÁO CÁO
| MỤC ĐÍCH | File này là dữ liệu demo để học cách dùng Skill 'Tạo Báo Cáo' trong Antigravity
CÁC SHEET
| 📋 Dữ Liệu Báo Cáo | Nơi bạn điền thông tin công việc thực tế
| 📊 Kết Quả Mẫu | Ví dụ kết quả đã điền sẵn để tham khảo
| 📈 Tổng Hợp | Bảng tổng hợp nhiều tuần để theo dõi xu hướng
CÁCH DÙNG
| Bước 1 | Mở sheet '📋 Dữ Liệu Báo Cáo'
| Bước 2 | Điền thông tin công việc tuần này vào các ô màu vàng
| Bước 3 | Nói với AI trong Antigravity: 'Tạo báo cáo tuần cho tôi'
| Bước 4 | AI đọc file này → tự động xuất file Word báo cáo
| LƯU Ý | Chỉ chỉnh sửa các ô có nền màu vàng 🟡
Các ô màu xanh là công thức tự tính, không chỉnh tay

## 📋 Dữ Liệu Báo Cáo
📋 DỮ LIỆU BÁO CÁO — Điền thông tin vào ô màu vàng
THÔNG TIN CHUNG
| Tên người viết | Trần Thị Lan |  | Kỳ báo cáo | Tuần 18
| Chức vụ | Designer UI/UX |  | Từ ngày | 07/04/2025
| Gửi đến | Nguyễn Minh Khoa |  | Đến ngày | 11/04/2025
| Phòng ban | Nhóm Thiết Kế |  | Ngày viết | 11/04/2025
✅ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
| STT | Công việc | Mô tả chi tiết | KH | TH | Tỉ lệ % | Trạng thái
| 1 | Thiết kế màn hình Dashboard | Hoàn thành 5 màn hình chính, đã review với dev | 47 | 47 |  | Hoàn thành
| 2 | Cập nhật Design System | Thêm 12 component mới vào thư viện | 18 | 12 |  | Hoàn thành
| 3 | Prototype tính năng onboarding | Tạo prototype có thể click được trên Figma | 1 | 1 |  | Hoàn thành
| 4 | Màn hình báo cáo analytics | Chờ dữ liệu mẫu từ team backend | 1 | 0 |  | Đang làm
TỔNG / TRUNG BÌNH
⚠️ VẤN ĐỀ / KHÓ KHĂN
| STT | Vấn đề | Nguyên nhân | Ảnh hưởng | Đang xử lý
| 1 | Font chữ render sai trên Android | Lỗi hệ thống font của thiết bị Samsung | Ảnh hưởng 3 màn hình chính | Đang test trên 5 thiết bị khác nhau
| 2 | Thiếu dữ liệu thực từ backend | Team backend chưa có API sẵn | Không thể hoàn thiện màn hình analytics | Đã nhắn tin cho lead backend
📅 KẾ HOẠCH KỲ TỚI
| STT | Công việc | Mô tả | Deadline | Ưu tiên | Người phụ trách
| 1 | Hoàn thiện màn hình analytics | Chờ API mẫu → thiết kế → handoff | 09/04/2025 | 🔴 Cao | Trần Thị Lan
| 2 | Handoff toàn bộ màn hình cho dev | Export Figma + viết spec cho 8 màn hình | 11/04/2025 | 🟡 Trung | Trần Thị Lan
| 3 | Cập nhật style guide | Bổ sung dark mode tokens vào Design System | 10/04/2025 | 🟢 Thấp | Trần Thị Lan
🙋 ĐỀ XUẤT / YÊU CẦU HỖ TRỢ
| STT | Đề xuất | Lý do / Lợi ích | Cần ai phê duyệt
| 1 | Cung cấp dữ liệu mẫu từ backend | Unblock màn hình analytics, hoàn thành đúng hạn | Trưởng nhóm
| 2 | Mua license Figma cho 2 thành viên mới | 2 designer mới đang dùng bản free, bị giới hạn tính năng | Trưởng nhóm

## 📈 Tổng Hợp
📈 TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THEO TUẦN
| Tuần | Kỳ báo cáo | Task KH | Task TH | Tỉ lệ % | Số bug fix | Vấn đề nổi bật | Ghi chú
| Tuần 14 | 07/04 – 11/04 | 10 | 9 |  | Delay test env | Tất cả pass QA
| Tuần 14 | 07/04 – 11/04 | 9 | 9 |  | Nghỉ lễ 1 ngày | Hoàn thành sprint
| Tuần 14 | 07/04 – 11/04 | 10 | 8 |  | API thanh toán lỗi | Chờ vendor phản hồi
| Tuần 18 | 07/04 – 11/04 | 8 |  | Đang TH |  | Đang thực hiện
TỔNG CỘNG / TB